**Управление образования администрации г.Лесосибирска**

ПРИКАЗ

г. Лесосибирск

05.04.2016. № 58

Об утверждении плана действий

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)"Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», итогам производственного совещания руководителей от 17.03.2016 г. «Обеспечение качественного образования детям с ОВЗ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План действий по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска (далее «План»). (Приложение 1)
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений разработать план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному повышению уровня доступности образовательных услуг для детей-инвалидов, детей с ОВЗ в срок до 15 апреля 2016 г. с учетом сроков муниципального Плана.
3. Котляр И.В., главному специалисту отдела общего, дошкольного дополнительного образования и воспитания:

-осуществлять координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений, муниципальной ПМПК по вопросам предоставления доступного и качественного образования детям с ограниченными возможностями;

-обеспечить проведение мониторинга показателей повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с Приложением №1 к постановлению администрации города от 14.12.2015 г № 1467 " Об утверждении перечня мероприятий ("Дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Лесосибирска." (Приложение 2)

1. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания В.Г. Колосова.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования

администрации города О.Ю. Егорова

Котляр И.В.

5-23-86

Приложение 1 к приказу управления образования

План действий по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления и мероприятия | ответственные | сроки |
| 1 | **Нормативное обеспечение** |  |  |
| 1.1. | Издание приказов управления образования, закрепляющих ответственность учреждений, должностных лиц за обеспечение доступного и качественного образования детям с ОВЗ:  - «Об организации обучения в семейной форме»;  - «Об обеспечении исполнения мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»;  - «О реализации Порядка обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи»;  -«Об утверждении плана действий по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска – дорожной карты»  Издание аналогичных приказов в ОО. | Управление образования,  Котляр И.В. | Март 2016 |
| 1.2. | Разработка примерного перечня локальных актов образовательной организации по созданию условий, соответствующих безбарьерной (доступной) среде и развитию инклюзивного образования | Управление образования,  Котляр И.В., Кравченко А.В. | апрель 2016 |
| 1.3. | Разработка муниципального мониторинга и учета численности детей с ограниченными возможностями здоровья, наличия условий для получения ими образования | Управление образования,  Котляр И.В. | Апрель 2016  2 раза в год (сентябрь, май) |
| 1.4. | Разработка локальных актов образовательного учреждения по созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ | Руководители ОО, ДОО | До 15 августа 2016 |
| 1.5. | Корректировка штатных расписаний в образовательных организациях (по необходимости и согласованию с учредителем) | Руководители ОО, ДОО | До 15 августа 2016 |
| 1.6. | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов, педагогов, сопровождающих образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях | Руководители ОО, ДОО | До 15 августа 2016 |
| 2 | **Организационное обеспечение** |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных о детях-инвалидах от 0 до 18 лет и постоянное его обновление | ПМПК,  Бобровская О.Б. | Март 2016,  ежеквартально |
| 2.2. | Заключение договоров о сотрудничестве (соглашений) управления образования с учреждениями социального обслуживания, органами здравоохранения, КГОУ «Лесосибирский филиал ЦПМСС», КГБОУ «Лесосибирская общеобразовательная школа» и т.д. по вопросам взвимодействия в области образования детей с ОВЗ | Управление образования,  Котляр И.В., Кравченко А.В. | Апрель-май 2016 |
| 2.3. | Создание компьютерной базы данных коррекционных методик, учебно-методических материалов | МБУ МИМЦ,  Котляр И.В. | Март 2016, регулярное обновление |
| 2.4. | Изучение и распространение лучших педагогических практик в сфере интегрированного (инклюзивного) образования | МБУ МИМЦ | План методической работы на 2016-2017 уч.год |
| 2.5. | Перепрофилирование (создание) комбинированных групп в ДОУ по микрорайонам для детей с ОВЗ (по согласованию с учредителем) | Управление образования | Сентябрь 2016 |
| 2.6. | Распространение информации о консультативных пунктах для родителей при дошкольных организациях через органы здравоохранения, социальной защиты и т.д. | Руководители ДОУ | В течение года |
| 2.7. | Публикация и распространение (размещение на сайтах ОО) реестра учреждений для родителей об учреждениях и организациях, оказывающих разные услуги детям с ОВЗ | Котляр И.В., МБУ МИМЦ, руководители ОО | Апрель 2016 |
| 2.8. | Оказание консультативной помощи специалистами ПМПК, ОО родителям детей с ОВЗ по вопросам проектирования и реализации образовательного маршрута для детей, направленного на более раннюю и полную интеграцию в социум (ведение журнала консультаций) | Бобровская О.Б., руководители ОО | По обращениям |
| 2.9. | Контроль за организацией питания детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Управление образования  Шотт О.В., Петруничкина Т.В., руководители ОО | Ежемесячно |
| 3. | **Совершенствование образовательной деятельности в организациях, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ** |  |  |
| 3.1. | Разработка адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся в ОО | Руководители ОО | До сентября 2016 |
| 3.2. | Разработка дорожной карты по подготовке к поэтапному переходу на ФГОС ОВЗ (организация обучения педагогов, создание условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, разработка адаптированных общеобразовательных программ и рабочих программ соответствии с ФГОС ОВЗ, развитие дополнительного образования) и размещение на сайте ОУ | Руководители ОО | апрель 2016 |
| 3.3. | Включение в образовательный процесс детей-инвалидов, не обучающихся в ОО (посещение семей с целью разъяснения условий образования: домашнее, семейное образование, СИПР; совместная разъяснительная работа с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, МСЭ) | Управление образования, Котляр И.В., ПМПК, Бобровская О.Б., руководители ОО | Март-август 2016 |
| 3.4. | Разработка программ дополнительного образования, позволяющих включить детей с ОВЗ | Руководители ОО, УДО | Март-август 2016 |
| 3.5. | Муниципальный аудит АОП в ОУ | Управление образования | Октябрь 2016 |
| 4. | **Материально-техническое обеспечение** |  |  |
| 4.1. | *Создание условий беспрепятственного доступа в образовательные организации* |  |  |
|  | Мониторинг оснащенности и приспособленности образовательных организаций для беспрепятственного доступа детей с особыми потребностями | Управление образования | Май, декабрь |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обустройству территории, подъездных путей, увеличение ширины калитки. | Руководители ОО | По мере необходимости |
|  | Обустройство расширенных дверных проемов, пандусов, поручней.  Приобретение переносного пандуса  Установка кнопки вызова  Установка аудиовизуальных информационно-справочных систем | Руководители ОО | По мере необходимости |
|  | Нанесение контрастной маркировки на ступени | Руководители ОО | Август 2016 |
|  | Установка противоскользящего покрытия | Руководители ОО | По мере необходимости |
| 4.2. | *Обеспечение санитарно-бытовых условий* | Руководители ОО |  |
|  | Переоборудование туалетных кабин | Руководители ОО | По мере необходимости |
|  | Установка опорных поручней у санузла | Руководители ОО | По мере необходимости |
| 4.3. | *Обеспечение специальным учебным и учебно-лабораторным оборудованием* |  |  |
|  | Приобретение специализированной учебной мебели для детей — инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Руководители ОО | По мере необходимости |
|  | Приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей - инвалидов (по видам ограничений -в планах ОО конкретизировать) | Руководители ОО | По мере необходимости |
| 5. | **Кадровое обеспечение** |  |  |
| 5.1. | Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ОО (в т.ч.и сетевой форме) | Руководители ОО | в течение учебного года |
| 5.2. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими кадрами по вопросам образования детей с ОВЗ, введению ФГОС ОВЗ | Руководители ОО | По графику ОО |
| 5.3. | Организация на муниципальном уровне семинаров, консультаций по вопросам организации образовательного процесса для детей с ОВЗ | УО, МБУ МИМЦ | Не менее 1 раз в квартал |

Приложение 2 к приказу управления образования

Извлечения из Приложения №1 к постановлению администрации города от 14.12.2015 г № 1467 (показатели по отрасли "Образование")

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися ( в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидов. | % | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | Управление образования администрации города |
| 19. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидов. | % | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | Управление образования администрации города |
| 20. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. инвалидов. | % | 27,7 | 28 | 28 | 28 | Управление образования администрации города |
| 21. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов. | % | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | Управление образования администрации города |
| 22. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций. | % |  | 1 | 2 | 3 | Управление образования администрации города |
| 23. Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | % |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | Управление образования администрации города |