Управление образования администрации города Лесосибирска

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Совета управления "Доступность дошкольного**

**образования и ликвидации очереди в детсвие сады детей**

**в возрасте от 3 до 7 лет в г.Лесосибирске"**

14 ноября 2013 г. № \_\_\_\_

г. Лесосибирск

**Председатель:** Егорова О.Ю. - начальник управления образования

**Секретарь:** Меленчук Н.Е. - специалист отдела образования

**Присутствовали:** 31 человек (руководители ОУ1,2,4,5,6,8,9,14,18,гимназия, лицей, ДОУ43,31,9,54,6,7,11,17,41,10,29,33,19,40,25, ЦДОД, МИМЦ, 5 сотрудников управления образования)

**Отсутствовали:** 0 человек

**ПОВЕСТКА:**

1. Текущее состояние дошкольного образования по вопросу доступности.

2. План по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения на период 2013-2015 годы.

**1. СЛУШАЛИ:**

Колосова В.Г., начальника отдела общего образования, который представил информацию о текущем состоянии дошкольного образования по вопросу доступности, отметив , что услугами ДО в муниципальных учреждениях охвачено 66 %, 15 % детей посещают негосударственные учреждения. На очереди состоит 1121 ребенок на 1.05.2013 года. В связи с особенностью города неравномерен охват ДО по микрорайонам города. Меньше всего процент охвата (33 %) в северной части города. За последние годы администрация города использовала разные меры по ликвидации очереди:

1.Переоборудование имеющихся площадей действующих детских садов. В результате создано 15 групп ( 295 мест)

2..Капитальный ремонт возвращенных в сеть ДОУ зданий. Возвращено 3 здания ( 250 мест).

3.Доукомплектование групп. Создано дополнительно 107 мест.

4.Поддержка негосударственного сектора дошкольного образования

( открыто 40 мест).

Итого за с 2008-2012 создано дополнительно 532 места.

(Информационная справка прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ:**

По существу сообщения замечаний и вопросов не поступило.

**РЕШЕНИЕ**:

принять к сведению информацию.

**2.СЛУШАЛИ:**

Егорову О.Ю. , начальника управления образования. Она представила разработанный план по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения на период 2013-2015 годы, утвержденный распоряжением главы города от 31.01.2013 № 10 (с изменениями от 15.04.2013 № 54). Обозначила механизмы реализации плана:

- участие в долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 595-п;

- реализация ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Лесосибирска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации г. Лесосибирска от 22.04.2013 № 663.

Представила направления реализации плана:

1.Увеличение мест в действующих детских сада, в том числе через  переоборудование имеющихся площадей действующих детских садов

- доукомплектование действующих детских садов

- переоборудование ясельных групп в группы для детей от 3 до 7 лет.

2. Ввод в действие нового детского сада после реконструкции здания незавершенного строительства школьного комплекса под дошкольное образовательное учреждение на 95 мест

( план прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ:**

Заведующие МДОУ №10 Волкова В.А, МДОУ №43 Кравченко А.А., МДОУ №54 Дресвянкина Е.Л. о механизмах переоборудования площадей под группы. Они представили варианты: переоборудования музыкальных залов под группы, перепланировку имеющихся площадей.

Заведующие МДОУ №41 Жаркова В.А., МДОУ 11 Витязь И.Г. представили механизмы доукомплектования детского сада.

Егорова О.Ю. подвела итог, что в результате реализации планабудет введено 306 мест к 01.01.2014 для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что обеспечит увеличение охвата местами в детских садах до 70%.

( текст прилагается)

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять за основу план по ликвидации очередности.
2. Заведующим МДОУ №10 Волковой В.А, МДОУ №43 Кравченко А.А., МДОУ №54 Дресвянкиной Е.Л. приступить в разработке проектно-сметной документации переоборудования площадей.
3. Всем заведующим дошкольных учреждений проанализировать ситуацию наполняемости групп и представить план доукомплектования, просчитав необходимые материально - технические ресурсы до 1.12.2013г.

Егорова О.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меленчук Н.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**№1**

**Информационная справка о доступности дошкольного образования**

**и ликвидации очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет**

**в г. Лесосибирске**

**1.В городе Лесосибирске на 01.01.2013 проживало 3763 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.**

**По состоянию на 01.05.2013 получают услугу дошкольного образования** *2597 детей, из них* **2465 детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе:**

- **2353 ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, что составляет 63 %** ;

**- 112 детей в группах кратковременного пребывания (3 %),** которые осуществляют свою деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность.

**В целом услугами по дошкольному образованию охвачено 66 %.**

**Кроме того, 351 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет получает услугу присмотра и ухода в альтернативных формах, в том числе в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на образовательную деятельность. ( 15 %).**

**Итого дошкольными услугами охвачено 81 %.**

**В очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения на 01.05.2013 состоит 1121 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет**. На 01.01.2013 очередь данного возраста составляла 1345 детей; **на 01.01.2016 (с учётом роста рождаемости и при условии отсутствия ввода новых мест) очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады составит 997 детей.**

****

1. **В связи с особенностью расположения города наблюдается неравномерный охват детей услугами дошкольного образования. В северной части города обеспеченность составляет 33 %, в центральной – 69 %, в Южной – 81 %, п. Стрелка- 38 %.**



**3. За последние годы администрация г. Лесосибирска использовала следующие меры по увеличению доступности дошкольного образования:**

**1.Переоборудование имеющихся площадей действующих детских садов. В результате создано 15 групп ( 295 мест)**

**2..Капитальный ремонт возвращенных в сеть ДОУ зданий. Возвращено 3 здания ( 250 мест).**

**3.Доукомплектование групп. Создано дополнительно 107 мест.**

**4.Поддержка негосударственного сектора дошкольного образования**

**( открыто 40 мест).**

**Итого за с 2008-2012 создано дополнительно 532 места.**

****

**№2**

**Таким образом, дополнительно будет введено 306 мест к 01.01.2014 для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что обеспечит увеличение охвата местами в детских садах до 70%.** Создание 286 мест обеспечено финансированием в размере 97212,72 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 93764,42 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета – 3448,3 тыс. рублей),

**Кроме этого в районе Новоенисейск г. Лесосибирска запланировано освобождение здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», в котором после реконструкции можно разместить детский сад на 180 мест.**

**Ведется подготовка передачи в муниципальную собственность дошкольного учреждения ЗАО «Новоенисейский ЛДК» на 280 мест.**

**В г. Лесосибирске все ресурсы организации мест в системе дошкольного образования исчерпаны, поэтому необходимо строительство детского сада   
в п. Стрелка на 180 мест взамен ветхих зданий и с целью сокращения очереди в детские сады.**

**Создание 640 мест в системе дошкольного образования г. Лесосибирска не обеспечено финансовыми средствами.**

**На основании выше изложенного и согласно плану 100% обеспечения местами в системе дошкольного образования г. Лесосибирска к 01.01.2016 достигнуто не будет.**

Для решения проблемы обеспеченности дошкольными местами детей с 3 – 7 лет в городе имеются следующие ресурсы:

- земельный участок в п. Стрелка выделен и нормативно оформлен под строительство детского сада;

- имеется обозначенный в генеральном плане города земельный участок в районе ул. Юбилейная (центральная часть города) под строительство детского сада; участок в 7 микрорайоне рядом с новым детским садом № 11 (возможность создания одного юридического лица с 2 – мя корпусами);

- на территории г. Лесосибирска имеется здание 1965 года постройки, в котором расположено ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю». Вопрос с возвратом здания не решён.

При инвентаризации зданий для возврата в систему ДОУ не рассматривались ввиду высокой социальной значимости здания, находящихся в краевой собственности, в которых в настоящий момент расположены:

- филиал КГУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» по ул. У. Громовой, 24 (детский сад в центральной части города на 120 мест);

- Социально – реабилитационный центр по ул. Урицкого, 13 (детский сад в южной части на 180 мест).

* Краевое государственное образовательное учреждение «Специальная коррекционная школа», ул.Яблочкова, 10 (детский сад в южной части на 220 мест);
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», ул.Первомайская, 10а, ул.набережная, 9а (детский сад-ясли в двух зданиях в центральной части города на 95 мест);
* Отдел социальной защиты населения, ул.Кирова,10 (детский сад в южной части на 95 мест).
* 2 здания переданы в жилой фонд города под квартиры.